| SPOTT | DELIVERY HANDOFF · INTERNAL |
| --- | --- |

项目即时进度交接

核心旅程实施中快照  ·  V2.1

● ACTIVE DELIVERY SNAPSHOT

首批 iOS 账户隔离已推送，独立审查又锁定 3 个 P1；Web 真实旅程的手机验证回环已修，报名 CTA P0 正在收口。

AT A GLANCE

| 76,342 当前源码行数 | 69,097 排除生成类型 | +15,627 分支净增源码 | 8–15 天 全部任务预计剩余 |
| --- | --- | --- | --- |

PROGRESS

| 全项目交接计划 | 约 40–45% |
| --- | --- |
| 核心可见 UI | 约 75–80% |

SNAPSHOT DETAILS

| 最近更新 | 2026-07-16 13:11 JST |
| --- | --- |
| 预计恢复沟通 | 2026-07-16 11:00 JST 之后 |
| 实施分支 | feat/core-journey-ui |
| 远端仓库 | github.com/xingyudongjing/Spott.git |
| 正确 Git 身份 | xingyudongjing <305336243+xingyudongjing@users.noreply.github.com> |

本文件是进行中快照，不代表全部任务已完成或已具备生产发布条件。

# 1. 代码规模（可复核口径）

当前工作树中的源代码约 76,342 行，统计包含应用代码、测试、样式、SQL 与脚本，不包含 Markdown/Word 文档、图片、依赖目录、DerivedData 和构建产物。

| 类别 | 当前行数 |
| --- | --- |
| Swift（iOS + XCTest/UI Test） | 20,907 |
| TypeScript / TSX / JavaScript | 45,960 |
| CSS / SQL / Shell | 9,475 |
| 合计 | 76,342 |

其中 packages/api-client/src/schema.d.ts 是由契约生成的 7,245 行类型声明。若排除该生成文件，当前手写及其余源代码约 69,097 行。

本轮 feat/core-journey-ui 相对 main 的规模：

所有已提交文件：+21,561 / -3,083，净增 18,478 行（包含文档、契约和配置）。

仅源代码扩展名：+18,388 / -2,761，净增 15,627 行源代码。

当前尚未提交的并行工作：已跟踪源文件约 +216 / -70，新源文件约 3,268 行；合计净增约 3,414 行。这部分仍会变化，不能计作已完成交付。

复核命令：

cd /Users/yaokai/Code/xingyu/Spott/.worktrees/core-journey-ui
git diff --shortstat main...HEAD
git diff --numstat main...HEAD -- '*.swift' '*.ts' '*.tsx' '*.js' '*.mjs' '*.css' '*.sql' '*.sh'

# 2. 当前完成度与真实时间估算

| 范围 | 当前判断 | 预计剩余 |
| --- | --- | --- |
| Web 发现、详情、报名、确认、行程 | 约 90–95%，真实旅程发现两个 P0，一个已修 | 0.5–1 天 |
| iOS 原生发现与 MapKit | 原生发现已完成；会话隔离独立审查发现 3 个 P1 | 0.5 天内 |
| iOS 原生详情、报名、确认、行程 | Store/测试已稳定，原生 Liquid Glass 视图实施中 | 1–2 天 |
| 三语、无障碍、E2E、发布门禁 | 尚未系统收口 | 1–2 天 |
| Cookie/BFF、同步、CI、Ops/异步任务 | 多数待完成 | 3–5 天 |
| 生产基础设施、隐私合规、Luma/Meetup 全量对标 | 多数待完成，含外部前置 | 5–8 天 |

全部任务的现实估算是 8–15 个有效开发日（约 1–2 周）。正式上线、Apple 审核、域名/云账号、短信/邮件/APNs、隐私与法律材料需要项目所有者授权，不能仅靠本地代码保证完成日期。

# 3. 已完成并已推送的主要工作

截至最近更新，远端 origin/feat/core-journey-ui 与本地已提交 HEAD 一致：

30951f7 fix(ios): isolate sessions across auth transitions
4fdb81a refactor(web): split premium itinerary components
e6b109d feat(web): add resilient registration and confirmation flow
9f98b40 fix(checkin): unify authoritative window semantics
8c72d2d feat(web): add premium event detail and resumable draft foundation
d38f794 fix(ios): isolate discovery state and presentation
71bb9dc fix(itinerary): gate check-in by server window
c316ac2 fix(web): consume itinerary summaries without n plus one
f4d51ce fix(itinerary): index active user registrations
37fe1eb docs: record discovery and itinerary progress
89980dc fix(web): persist safe session fallbacks
1044013 feat(itinerary): return privacy-safe event summaries
752d10f fix(web): isolate refresh requests by session
138265c feat(ios): deliver real discovery and map
b884514 fix(web): close discovery privacy and auth gaps
dd1bb00 feat(web): harden premium discovery experience
270c781 fix(events): close concurrency and contract gaps

主要结果：

发现契约、数据库分页前筛选、真实坐标、坐标隐私、容量并发、活动生命周期和主办方信誉事实已经落地。

Web 发现页已完成高质感响应式列表/地图、URL 状态、取消请求、缓存隐私、深浅色、键盘、减少动态与生产 Chrome 验收。

iOS 发现页已改为原生 SwiftUI List、NavigationStack、MapKit、系统 sheet/toolbar；iOS 26 交互 chrome 使用原生 Liquid Glass，iOS 17–25 有降级路径。

/me/registrations 已改为一次参数化查询返回隐私安全的报名 + 活动摘要，不再产生 N+1；游标稳定，删除记录过滤，索引经 PostgreSQL 18 执行计划验证。

签到资格由同一数据库时钟和同一配置快照计算；异常配置安全回退，动态二维码由数据库判断有效期，窗口外不再生成无用码。

Web 活动详情首屏展示时间、地点、费用、余位、形式、语言和主办方信任等真实事实；精确地址与 JSON-LD 遵守隐私边界，未伪造评分或可靠度。

Web 报名已覆盖跨账号草稿隔离、Gate 恢复、实时报价/重试、固定幂等键、双击保护、离线重试、409 重新确认、人数上限、字段聚焦及 confirmed/pending/waitlisted 三类完整确认页。

Web 行程已拆为 controller、行程卡、反馈、集中式三语文案和响应式样式，不再是 592 行巨型组件。

iOS 账户切换隔离首批已推送：覆盖 A→B 用户切换、Keychain CAS、refresh single-flight/CAS、Sync generation/scope、发现页 cursor 作废、切语言重本地化与无效时区回退；独立审查的后续缺口正在修复。

# 4. 最近验证证据

API 签到/行程：聚焦 17/17；API 全量 104/104；typecheck、build、目标文件 ESLint 通过；PostgreSQL 18 实跑通过。

Web 报名/确认：Node 24.18.0 下 9 个测试文件、85 项测试通过，typecheck 通过。

Web 行程拆分：Node 24 下专项 19/19，typecheck 与 scoped ESLint 通过。

Web 发现此前验证：单元测试 80/80、渲染矩阵 15/15、生产 Chrome 7/7、typecheck/lint/build 通过。

iOS 账户与发现隔离在 staged-only 独立工作树中聚焦 37/37、全量 95/95 通过，Debug 与 Release 均构建成功；三份 Localizable.strings 各 845 键且对齐。

Web 真实浏览器已证明邮箱→手机验证后不再回环，client-api 修复的聚焦测试 15/15 通过。

OpenAPI lint/bundle/client 生成曾完成无漂移验证。

Web 正式验证必须使用仓库指定 Node：

PATH=/opt/homebrew/opt/node@24/bin:$PATH pnpm --version
PATH=/opt/homebrew/opt/node@24/bin:$PATH pnpm --filter @spott/web test:unit

系统默认 Node 26 会启用实验 WebStorage 并干扰 jsdom 的 localStorage；它不是产品回归，不应作为最终验证运行时。

# 5. 13:11 时正在进行、尚未提交的工作

不要执行全量 git add -A。下列文件由不同并行任务共同存在，必须按责任范围精确提交。

## A. Web Task 6 真实核心旅程收口

已修复 P0 #1：/auth/refresh 合法轮换 sessionId 时曾被客户端误判为跨会话响应，导致手机验证回环。修复后保留同用户合法轮换，仍拒绝跨用户、已变更会话和过期响应。

正在修复 P0 #2：报名页 SSR 取到匿名活动后直接使用 availableActions=[] 决定 CTA，忽略浏览器已有的 Bearer 登录态。RED 测试已锁定，正用登录会话重新 hydrate 可用操作，必须跑通真实报名→确认→我的活动。

## B. iOS Task 9 原生核心闭环

主要新文件：

Spott/Features/EventDetail/EventDetailStore.swift

Spott/Features/Registration/RegistrationStore.swift

Spott/Features/Activities/MyActivitiesStore.swift

Spott/Features/CoreJourneyLocalization.swift

三个 CoreJourney.strings

SpottTests/EventDetailStoreTests.swift

SpottTests/RegistrationStoreTests.swift

SpottTests/MyActivitiesStoreTests.swift

目标：12 种 CTA、严格地址权限、动态 quote/offer 时钟、报名幂等/验证/409/离线/三类成功态、单次 itinerary 契约、分页与唯一下一动作。Store 已通过首批测试，正在收口原生 iOS 26 Liquid Glass 详情、Form 报名、确认态和行程视图，随后做模拟器截图。

## C. 三语一致性门禁

Web 键集/非空/插值参数对齐测试已 2/2 通过；iOS Localizable.strings + CoreJourney.strings 三语对齐测试已创建并通过 Swift 语法与 plutil 检查，待 Task 9 文件冻结后跑 Xcode 目标测试并提交。

## D. iOS 会话隔离独立审查修复

30951f7 定向 37/37 通过，但独立审查不是 clean，发现 3 个 P1：

API 请求未绑定发起时会话，A 的延迟 200/401 可能在 B 激活后被接受，甚至用 B 重试 A 的旧 POST。

同步队列没有持久化 owner scope，冷启动时孤儿 A pending operation 存在被 B flush 的风险。

首次 sensitive reset 失败会让后续 reset 永久短路，上层又用 try? 吞掉错误。

已指定专门修复任务：先为上述三条各写 RED，再实现 auth epoch/session 验证、持久化 queue owner 与可重试/fail-closed reset，完成后重跑全量 iOS 测试和 Debug/Release。

# 6. 11 点后最优接续顺序

先读取本文，再运行 git status --short；严禁 reset/clean/stash 覆盖并行工作。

修复 iOS 会话隔离的 3 个独立审查 P1，全量验证并再次独立复核后，才在主计划中勾选 Task 8。

完成 Web Task 6 全量与浏览器验收，提交、独立复核并更新主计划。

继续 iOS Task 9：Store GREEN → 原生详情 → 原生 Form 报名 → 完整确认 → 服务端行程 → iOS 26.5 模拟器矩阵。

执行 Task 10–12：三语键集合、主题/无障碍、Web Playwright、iOS XCUITest、全量发布门。

再进入 Task 13–18：Cookie/BFF、跨设备同步、CI、Ops/异步任务、生产/合规和 Luma/Meetup 功能对标。

主执行计划：

/Users/yaokai/Code/xingyu/Spott/.worktrees/core-journey-ui/docs/superpowers/plans/2026-07-16-cross-platform-core-journey-ui.md

# 7. Git 与文件安全说明

只能使用 xingyudongjing，不要使用 yaokai4。

当前远端功能分支已推送至 30951f7；所有后续提交仍应推送 feat/core-journey-ui，不要直接覆盖 main。

主工作区中以下内容属于已有用户/其他任务改动，不要覆盖：

docs/superpowers/specs/2026-07-16-repository-baseline-design.md

docs/superpowers/specs/2026-07-16-web-session-security-design.md

原始 Spott项目交接文档-20260716.docx/.md

不要删除 .worktrees/core-journey-ui。

不要执行 git reset --hard、git clean -fd 或未经确认的全量 stash。

# 8. 已有视觉证据位置

Web 移动发现：/tmp/spott-web-discovery-390x844-production-clean.png

Web 桌面发现：/tmp/spott-web-discovery-1440x1024-production-clean.png

iOS 日文列表：/tmp/spott-task8-light-ja-list.jpg

iOS 英文超大字体：/tmp/spott-task8-dark-en-axxxl-fixed.jpg

iOS 原生地图：/tmp/spott-task8-large-map.jpg

这些是中间证据；Task 6 与 Task 9 完成后必须重新生成详情、报名、确认和行程截图，不能只复用发现页图片。

# 9. 给下一位 Codex 的恢复指令

继续 /Users/yaokai/Code/xingyu/Spott/.worktrees/core-journey-ui 的 feat/core-journey-ui。
先读 docs/Spott项目即时进度交接-20260716-0936.md 和主执行计划，检查 git status 与当前 agents。
保留所有未提交并行改动，不 reset/clean/stash，不使用 yaokai4。
优先收口 iOS SessionIsolation/Discovery review 与 Web Task 6 全量浏览器验收，再继续 iOS Task 9。
每个切片 TDD、独立 review、exact-path commit，并推送 origin/feat/core-journey-ui。